Областной конкурс проектов развития территориального

общественного самоуправления в сельской местности

Муниципальное образование «Уношевское сельское поселение»

*(указать соответствующее муниципальный район)*

# ПРОЕКТ

**«ДАНЬ ПАМЯТИ»**

*(указать название проекта)*

по приоритетному направлению

ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ КЛАДБИЩА.

*(указать соответствующее приоритетное направление)*

Территориальное общественное самоуправление

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «Ивушки»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(указать наименование ТОС)*

**с. Кузнецы**

 *(наименование населенного пункта)*

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ………………………………. . .….…………3
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА………………………………………...…3
3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА…….………. . . . . . .………4
4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА…………………4
5. КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА………………………………..5
6. СМЕТА ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА………………………………………………………………....7
7. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА……………………8
8. ИНФОРМАЦИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕННОМ САМОУПРАВЛЕНИИ И УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА……………….. 9

**Раздел I. Общая информация**

1. Наименование проекта – «Дань памяти».

2. Территориальное общественное самоуправление «Ивушки», с. Кузнецы, Гордеевский муниципальный район, муниципальное образование «Уношевское сельское поселение»

3. В результате успешного реализованного проекта «Дань памяти»- силами членов ТОС и жителей села Кузнецы и близ лежащих деревень будет проведена большая совместная работа по благоустройству территории кладбища.

4. Кладбище – это место поклонения памяти ушедших от нас родных и близких и оно постоянно должно отвечать этой функции. Быть способным принять любое число посетителей. В село Кузнецы существует общественное кладбище, которое действует с 18 века. Кладбище расположено по улице Чкалова, в черте населенного пункта с. Кузнецы, частично ограждено. Что способствует эстетическому виду мест захоронения. Поэтому общественным советом было принято решение о благоустройстве территории кладбища, дополнить установку ограждения в количестве 140 метров заборной изгороди.

 **2. Цель проекта:**

Эстетическое состояние и благоустройство.

Задачи проекта:

1. Привлечь население к решению проблем по месту жительства.

2. Сплочение жителей села и жителей других населенных пунктов.

 **Что предлагается сделать в ходе проекта:**

Участники проекта: жители села, жители других населенных пунктов, у которых также захоронены родственники на кладбище. Примерное количество участников проекта 31 человек.

Участники проекта в виде субботника, проведут расчистку территории кладбища. Затем будет проведено строительство и установка оставшейся территории кладбища.

Члены ТОСа очень надеются на то, что совместная работа по благоустройству территории кладбища сплотит и вдохновит их на дальнейшие совместные проекты!

Описание отдельных мероприятий:

1. Закупка строительного материала для изготовления ограждения кладбища, члены ТОС, срок выполнения – май 2020 г.;
2. Изготовление и установка не доогражденной территории кладбища ограждения, члены ТОС и добровольцы до 20 человек, срок выполнения – май 2020 г.;
3. Обработка и покраска металлической конструкции для ограждения члены ТОС и добровольцы до 15 человек, срок выполнения – июнь 2020 г.;
4. Уборка строительного и другого мусора, благоустройство территории, члены ТОС и добровольцы до 20 чел., срок выполнения – июль 2020 г.
5. **РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА**

1. Полная стоимость Проекта:

2. Объем средств, направляемых на реализацию Проекта, включая денежные средства, иное имущество, безвозмездно выполняемые работы и оказываемые услуги, труд добровольцев:

3. Запрашиваемая сумма субсидии:

Для реализации мероприятий проекта благоустройства мест погребения территории кладбища «Дань памяти» – в Уношевском сельском поселение Гордеевского района Брянской области» имеются следующие материально-технические ресурсы:

* реализации проекта в Уношевской сельской администрации (договор безвозмездного пользования);
* оргтехника для подготовки необходимой документации по проекту (договор безвозмездного пользования с Уношевской сельской администрацией);
* заключение договоров: на выполнение работ по изготовлению и установки ограждения;
* информационное обеспечение проекта будет осуществляться в средствах массовой информации.
1. **КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ ПО ПРОЕКТУ.**

Таблица «Календарный план работ по проекту»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие  | Описание работ | Исполнитель | Срок выполнения |
| 1. | Закупка строительного материала | Заказ столбиков, профтрубы, цемент, электроды, краска | Члены ТОС  | май 2020 г. |
| 2. | Изготовление и установка ограждения | Подготовка ям для столбиков, вкопать столбики, установить заборные секции | Члены ТОС и добровольцы до 20 человек | Июнь2020 г. |
| 4. | Обработка и покраска  | Нанесение  | Члены ТОС и добровольцы до 20 человек | июнь 2020 г. |
| 5. | Уборка строительного и другого мусора | Благоустройство территории кладбища | члены ТОС и добровольцы до 20 чел | июль 2020 г. |

1. **Контроль реализации проекта**

Общий контроль реализации проекта осуществляется Уношевской сельской администрацией.

Оперативный контроль реализации проекта, который включает отчетность о реализации проектных мероприятий, рациональном использовании исполнителями выделяемых им на благоустройство территории кладбища финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках выполнения договоров, осуществляется Уношевской сельской администрацией.

**6. Таблица «Источники финансирования проекта»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Источники финансирования проекта | Сумма, руб. |
| 1. | средства областного бюджета | 140000 |
| 2. | средства бюджета муниципального района |
| 3. | средства бюджета поселения |  |
| 4. | собственные средства ТОС |  |
| 5. | привлеченные (иные) средства |  |
|  | Стоимость проекта, всего: | 140000 |

**7. Информация о территориальном общественном самоуправлении и участниках проекта.**

Сведения о территориальном общественном самоуправлении:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование ТОС | «Ивушки» |
|  | Юридический статус | нет |
|  | Дата учреждения ТОС (регистрации устава ТОС) | 27.12.2019 г. |
|  | Адрес | 243667 Брянская область Гордевский районс. Кузнецы |
|  | Телефон, факс, электронная почта | 8(48340)2-37-32unochevo28@mail.ru |

Сведения о руководителе территориального общественного самоуправления (руководителе совета/ комитета ТОС).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фамилия, имя, отчество | Шестакова Наталья Петровна |
| 2. | Год рождения | 1967 г. |
| 3. | Гражданство | РОССИЯ |
| 4. | Образование (год выпуска, квалификация) | Средне-профессиональное, 1986, учитель начальных классов |
| 5. | Адрес | 243667 Брянская область Гордеевский район, с. Кузнецы, ул. Партизанская д.13 |
| 6. | Телефон, факс, электронная почта | 89038685993 |
| 7. | Иные важные моменты биографии | - |

 Сведения о привлекаемых специалистах (консультанты, эксперты, исполнители) и участниках проекта — жители, администрация

 **Сведения о ранее реализованных проектах.**

Не принимали участие