Территориальное общественное самоуправление     «Василёк»

ПРОЕКТ

«Реконструкция обелиска участникам Великой Отечественной войны  с. Уношево павшим на фронте и благоустройство прилегающей территории»

Уношево   2019

СОДЕРЖАНИЕ

- ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА…………………………………………………………………3

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА………………………………………...…3

- ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИ, ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА…………………………………………………………………4

- КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА…………………4

- РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА……………………………..4

  - Контроль реализации проекта……………………………………..5

  - Оценка эффективности и реализации проекта…………………...5

  - Конкретные ожидаемые результаты………………………….......5

  - Конкретные количественные результаты………………………...6

  - Оценка результатов………………………………………………...6

  - Дальнейшее развитие проекта…………………………………….6

- СМЕТА ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА………………………………………………………………....7

- ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Реконструкция обелиска участникам Великой Отечественной войны - давняя проблема Уношевского сельского поселения. День Победы – это память о тех, кто не дошел до окончания войны, кто отдал ради победы свою молодость, счастье и саму жизнь. Мы обязаны сохранить память о великом подвиге наших воинов, сокрушивших фашизм и отстоявших независимость Родины.

Актуальность проекта заключается в том, что в результате реконструкции, благоустройства и озеленения территории обелиска памяти павшим участникам Великой Отечественной войны в с. Уношево будет решен ряд важнейших задач:

- позволит жителям не забывать о событиях ВОВ;

- помнить о ветеранах великой отечественной войны,  с уважением относиться к старшему поколению;

- донести до младшего поколения цену жизни и мира на земле;

- совместное участие реконструкции обелиска участникам Великой Отечественной войны позволит молодым людям быть сопричастными к совместному труду, к подвигу народа в ВОВ, развитие у молодежи патриотического воспитания.

Этот объект будет предназначен  с круглогодичным посещением жителями и гостями  поселения.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Целями Проекта «Реконструкция обелиска участникам Великой Отечественной войны  с. Уношево павшим на фронте и благоустройство прилегающей территории» в с. Уношево являются:

- Реконструкция обелиска участникам ВОВ с. Уношево павшим на фронте и благоустройство прилегающей территории;

- физического и нравственного развития подрастающего поколения.

Задачами проекта «Реконструкция обелиска участникам ВОВ с. Уношево павшим на фронте и благоустройство прилегающей территории» являются: составление плана и эскиза реконструкции и благоустройства территории обелиска;

- определение элементов благоустройства;

- поиск средств для реализации проекта;

- организация работы по реконструкции обелиска и благоустройства территории;

- подведение итогов работ.

- ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Основные мероприятия:

Проект рассчитан на 2019 год и осуществляется в несколько этапов:

I этап - в начале реализации проекта будет проведено собрание инициативной группы, где оговаривается и принимается план работы над проектом.

II этап - заключение договоров на изготовление и установку элементов  обелиска, подготовку площадки для установки, благоустройство прилегаемой территории к месту обелиска.

В ходе реализации проекта  реконструкции обелиска и благоустройства территории, на которой  находиться обелиск участникам Великой Отечественной войны: территория  будет очищена от мусора, старых поломанных сооружений, спиливание и уборка аварийных деревьев,  разбиты цветочные клумбы.

Обелиск боевой славы является данью уважения к тем, кто защищал нашу Родину от порабощения,  установлен в память о погибших на войне земляках. Памятник с каждым годом разрушается и утрачивает свою привлекательность. Косметический ремонт не дает того вида, который бы соответствовал настоящему памятнику. Мы хотим сохранить единственный обелиск в селе и передать будущему поколению.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

| № | Наименование мероприятия | Место и сроки проведения | Целевая аудитория, количество участников |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка территории под установку оборудования; | 13.05.2019г.-20.05.2019г. | 10 человек |
| 2 | Изготовление и установка элементов обелиска | 25.05.2019 г. – 01.06.2019 г. | 4 человека |
| 3 | Информационное освещение | 22.06.2019 г. | Взрослое население, дети дошкольного возраста, учащиеся - 120 чел |

- РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА

1. Полная стоимость Проекта:

2. Объем средств, направляемых на реализацию Проекта, включая денежные средства, иное имущество, безвозмездно выполняемые работы и оказываемые услуги, труд добровольцев:

3. Запрашиваемая сумма субсидии:

Для реализации мероприятий проекта «Реконструкция обелиска участникам Великой Отечественной войны  с. Уношево павшим на фронте и благоустройство прилегающей территории» – землякам в годы Великой Отечественной войны в Уношевском сельском поселение Гордеевского района Брянской области» имеются следующие материально-технические ресурсы:

- реализации проекта в Уношевской сельской администрации (договор безвозмездного пользования);

- оргтехника для подготовки необходимой документации по проекту (договор безвозмездного пользования с Уношевской сельской администрацией);

- заключение договоров: на выполнение работ по изготовлению и установки  обелиска

- информационное обеспечение проекта будет осуществляться в средствах массовой информации.

5.1. Контроль реализации проекта

Общий контроль реализации проекта осуществляется Уношевской сельской администрацией.

Оперативный контроль реализации проекта, который включает отчетность о реализации проектных мероприятий, рациональном использовании исполнителями выделяемых им на реконструкцию обелиска финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках выполнения договоров, осуществляется Уношевской сельской администрацией.

5.2. Оценка эффективности и реализации проекта

Социально-экономический эффект проекта «Реконструкция обелиска участникам Великой Отечественной войны  с. Уношево павшим на фронте и благоустройство прилегающей территории» – землякам в годы Великой Отечественной войны в Уношевском сельском поселении Гордеевского района Брянской области» на 2019 год будет способствовать нравственно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, благоустройство и эстетическое состояние территории.

5.3. Конкретные ожидаемые результаты

Общественная значимость проекта заключается в том, что он способствует активности населения, устанавливает тесную связь между жителями сельского поселения и органами самоуправления. Эффективность проекта несомненна – у обелиска  будут проходить тематические мероприятия, в результате которых среди молодого поколения возрастет патриотический дух и экологическое воспитание.

В реализации проекта заинтересована глава Уношевского сельского поселения, большое количество граждан будет привлечено к осуществлению проекта  и помогут в его реализации своим добровольным неоплачиваемым трудом.

Опыт, полученный по «Реконструкция обелиска участникам Великой Отечественной войны  с. Уношево павшим на фронте и благоустройство прилегающей территории» в Уношевском сельском поселении Гордеевского района Брянской области можно будет распространять по всей территории Гордеевского района .

5.4.   Конкретные количественные результаты

Реализуемый проект позволит реконструировать обелиск участникам  Великой Отечественной войны, наличие которого может организовать культурно-массовые мероприятия для всех жителей и гостей поселения.

Оценка результатов

- Повышение культурного уровня жителей Уношевского сельского поселения .

- Совместная деятельность жителей и власти поможет наладить контакт и привести к эмоциональному равновесию.

- Появится культурный объект в сельском поселении, привлекательно эстетически оформленный.

- Развитие и совершенствование физических и духовных качеств личности.

- Формирование чувства коллективизма, совместной трудовой деятельности.

- Проведение различных патриотических мероприятий.

  - Дальнейшее развитие проекта

Сохранность и работу объекта обеспечат жители Уношевского сельского поселения  из числа инициативной группы, жители села. Планируется проведение военно-патриотических мероприятий с привлечением наибольшего количества жителей Уношевского сельского поселения.

- СМЕТА ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

- МАКЕТ ОБЕЛИСКА